บทที่ ๓

ผลการประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

๑. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

๑.๑ ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร      ส่วนตำบลดอนกลาง  มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีจำนวน         ตามยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามแผนพัฒนา | โครงการ ตามแผนดำเนินงาน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | 26 | ๑6 | 61.54 |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๙ | 3 | 33.33 |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | 49 | ๒5 | ๕1.02 |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 72 | ๑6 | 22.22 |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | 1 | 16.67 |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑๔ | ๘ | ๕๗.๑๔ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑76 | ๖9 | 39.20 |

ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาสี่ปี  มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้  ร้อยละ 39.20

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๒ การประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้นำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนา  จำนวน  ๒4,904,8๐๐.- บาท ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ ในการพัฒนา | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๔,203,๕๐๐ | ๑,717,585.๐๘ | 40.86 |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๑7๐,๐๐๐ | 99,000 | 58.24 |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ๑4,41๐,๐๐๐ | 3,977,762 | ๒7.60 |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 5,306,๐๐๐ | 1,223,477.65 | 23.06 |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | 785,3๐๐ | 289,899 | 36.92 |
| รวมทั้งสิ้น | ๒4,904,8๐๐ | 7,307,723.73 | 29.34 |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ (เดือนเมษายน ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖๑) จำนวนทั้งสิ้น  7,307,723.73 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.34

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

(เดือนเมษายน ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖๑)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ ๒๕๖๑ |  | ปีที่ ๒ ๒๕๖๒ |  | ปีที่ ๓ ๒๕๖๓ |  | ปีที่ ๔ ๒๕๖๔ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๒6 | ๕,512,๕๐๐ | 29 | ๖,37๗,๕๐๐ | ๒๔ | ๕,37๗,๕๐๐ | ๒๔ | ๕,44๗,๕๐๐ | ๑๐๓ | ๒๒,71๕,๐๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๙ | ๕๙๐,๐๐๐ | 11 | ๖๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๕8๐,๐๐๐ | ๘ | ๕8๐,๐๐๐ | ๓6 | ๒,๔0๐,๐๐๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | 49 | ๑๓,๗๒๕,๕๐๐ | ๔๙ | ๑3,08๕,๕๐๐ | 49 | ๑5,80๕,๕๐๐ | 46 | ๑๒,97๕,๕๐๐ | ๑93 | ๕5,59๒,๐๐๐ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 72 | 65,348,๐๐๐ | 65 | 10๘,1๑๐,๐๐๐ | 21 | 21,5๔๐,๐๐๐ | ๑5 | 9,70๐,๐๐๐ | 173 | 204,698,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๕๒๐,๐๐๐ | 8 | ๓9๐,๐๐๐ | 6 | ๔5๐,๐๐๐ | 5 | 35๐,๐๐๐ | ๒5 | ๑,71๐,๐๐๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑๔ | ๑,๕๒๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑,๕๔๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑,๓๔๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑,๓๔๐,๐๐๐ | ๕๑ | ๕,๗๔๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑76 | 87,216,๐๐๐ | ๑75 | 1๓๐,15๓,๐๐๐ | ๑20 | 45,09๓,๐๐๐ | 110 | 30,3๙๓,๐๐๐ | 581 | 292,855,๐๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๘

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน ๒๕๖1 -  กันยายน ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | 11 | 15.94 | ๐ | ๐ | 5 | 7.25 | ๐ | ๐ | 1 | 2.56 | ๑6 | ๑๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 1 | 1.45 | ๐ | ๐ | 2 | 2.90 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 3 | ๑๐๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | 14 | 40.00 | ๐ | ๐ | 11 | 15.94 | ๐ | ๐ | 10 | 25.64 | ๒5 | ๑๐๐ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 5 | 14.29 | ๐ | ๐ | 11 | 15.94 | ๐ | ๐ | 28 | 71.79 | ๑6 | ๑๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 1 | 1.45 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 1 | ๑๐๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | 4 | 11.43 | ๐ | ๐ | 4 | 5.80 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘ | ๑๐๐ |
| รวม | 35 |  | ๐ |  | 34 |  | ๐ |  | 39 |  | ๖9 | ๑๐๐ |

๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๑,717,585.๐๘ | 15.94 | ๐ | ๐ | ๑,717,585.๐๘ | 15.94 |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 99,000 | 1.45 | ๐ | ๐ | 99,000 | 1.45 |
| ๓.ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | 3,977,762 | 1.45 | ๐ | ๐ | 3,977,762 | 1.45 |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 1,223,477.65 | 14.29 | ๐ | ๐ | 1,223,477.65 | 14.29 |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๖.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | 289,899 | 11.43 | ๐ | ๐ | 289,899 | 11.43 |
| รวม | 7,307,723.73 |  |  |  | 7,307,723.73 |  |

๖. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ ปฏิบัติ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๒6 | ๑6 |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๙ | 3 |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | 49 | ๒5 |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 72 | ๑6 |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | 1 |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑๔ | ๘ |
| รวม | ๑76 | ๖9 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๗. การจัดทำงบประมาณ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จำนวน ๖7 โครงการ  งบประมาณจำนวน ๒4,904,8๐๐บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม | ๑6 | ๔,203,๕๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ | 3 | ๑7๐,๐๐๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ๒5 | ๑4,41๐,๐๐๐ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๑6 | 5,306,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | ๓๐,๐๐๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๘ | 785,3๐๐ |
| รวม | 69 | ๒4,904,8๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

(เดือนเมษายน ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | อบต.ดอนกลาง | ๑0,๐๐๐ | 0 |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวัน | อบต.ดอนกลาง | ๑,519,๐๐๐ | 772,600 |  |
| ๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | อบต.ดอนกลาง | 6๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ และโรงเรียน 3 แห่ง | อบต.ดอนกลาง | ๑,180,5๐๐ | ๒๔๙,๕๕๓.๐๘ |  |
| ๕ | โครงการวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและงานรัฐพิธีต่างๆ | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๖ | โครงการวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง | อบต.ดอนกลาง | 4๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๗ | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | อบต.ดอนกลาง | 15,๐๐๐ | 15,000 |  |
| ๘ | อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ | โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ |  |
| ๙ | อุดหนุนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านวังจาน | โรงเรียนบ้าน วังจาน | ๑0,๐๐๐ | ๑0,๐๐๐ |  |
| ๑๐ | อุดหนุนโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่โรงเรียนบ้านทิพโสต | โรงเรียนบ้าน ทิพโสต | ๑0,๐๐๐ | ๑0,๐๐๐ |  |
| ๑๑ | อุดหนุนโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | ๑0,๐๐๐ | ๑0,๐๐๐ |  |
| 12 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อบต.ดอนกลาง | ๑,224,๐๐๐ | 607,000 |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง | อบต.ดอนกลาง | ๑0,๐๐๐ | ๑0,๐๐๐ |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนปกครองอำเภอจัดงานราชพิธี/รัฐพิธี | อบต.ดอนกลาง | ๑0,๐๐๐ | 10,000 |  |
| 15 | โครงการอุดหนุนศูนย์กีฬาวังยาว ดอนกลาง เขวาไร่ | อบต.ดอนกลาง | 60,๐๐๐ | 60,000 |  |
| 16 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อบต.ดอนกลาง | 15,๐๐๐ | 15,000 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๐๐,๐๐๐ | 99,000 |  |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุทางการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ | อบต.ดอนกลาง | 5๐,๐๐๐ | 15,500 |  |

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | อบต.ดอนกลาง | ๕๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน | อบต.ดอนกลาง | 3๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๓ | โครงการลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนและในชุมชน | อบต.ดอนกลาง | 5๐,๐๐๐ | 4,440 |  |
| 4 | โครงการภารกิจ อปพร. | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 1,500 |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | อบต.ดอนกลาง | 5๐,๐๐๐ | 49,550 |  |
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป | อบต.ดอนกลาง | 6๐,๐๐๐ | 0 |  |
| 7 | โครงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 0 |  |
| 8 | โครงการจัดหาวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | อบต.ดอนกลาง | 5๐,๐๐๐ | 0 |  |
| 9 | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน,ตำบล,คณะกรรมการหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 4,95๐ |  |
| 10 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 18,50๐ |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 0 |  |
| 12 | โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑3 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ม.9) | บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 | 20๐,๐๐๐ | 58,000 |  |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ดอนกลางเกมส์” | อบต.ดอนกลาง | 15๐,๐๐๐ | 96,8๗๒ |  |
| 15 | โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบล | อบต.ดอนกลาง | 9๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |  |
| 16 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ |  |
| 17 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | อบต.ดอนกลาง | 2,40๐,๐๐๐ | ๔๔๙,๖๐๐ |  |
| 18 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อบต.ดอนกลาง | 9,60๐,๐๐๐ | ๒,๐๗๖,๙๐๐ |  |
| 19 | เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | อบต.ดอนกลาง | 12๐,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |  |
| 20 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกร กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน(เงินสำรองจ่าย) | อบต.ดอนกลาง | 800,๐๐๐ | 755,5๐๐ |  |
| 21 | โครงการปรับปรุงรถกู้ชีพให้ได้มาตรฐาน สปสช. | อบต.ดอนกลาง | 50,๐๐๐ | 250,000 | โอนเพิ่มเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ |
| 22 | โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย | อบต.ดอนกลาง | 100,๐๐๐ | 99,0๐0 |  |
| 23 | โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | อบต.ดอนกลาง | 100,๐๐๐ | 98,0๐0 |  |
| 24 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | อบต.ดอนกลาง | 20,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| 25 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อบต.ดอนกลาง | 220,๐๐๐ | 60,๐๐๐ |  |

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็ก(ถังไฟเบอร์กลาส)พร้อมวางระบบท่อประปา บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 313,๐๐๐ | 313,๐๐๐ |  |
| ๒ | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัยเดินสายดับภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-11 | ตำบลดอนกลาง | 2๐๐,๐๐๐ | 34,477.65 |  |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 128-80 บ้านวังจาน หมู่ที่ 2 | บ้านวังจาน หมู่ที่ 2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) | 197,๐๐๐ | 0 |  |

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 69 ถึงลำห้วยขอนสัก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 | บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 | 2๐๐,๐๐๐ | 199,000 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5,8 | บ้านโนนอุดม-หินแห่ หมู่ที่ 5,8 | 32๐,๐๐๐ | 32๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 94-249 บ้านวังจาน หมู่ที่ 6 | บ้านวังจาน หมู่ที่ 6 | 15๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 5-27 บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 | บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 | 2๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 166 ถึงศาลาประชาคม บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 | บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 | 196,๐๐๐ | 195,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 11 | บ้านวังแคน หมู่ที่ 11 | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เส้นจากทางหลวงขึ้นไปดอนปู่ตา บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 39๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 4๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบ้านวังจาน - วังขอนจิก | ตำบลดอนกลาง | 60๐,๐๐๐ | 482,000 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบ้านวังจาน - ลำห้วยขอนสัก | ตำบลดอนกลาง | 60๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโนนเมือง บ้านวังจาน | ตำบลดอนกลาง | 1,70๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,8 | บ้านโนนอุดม-หินแห่ หมู่ที่ 5,8 | 32๐,๐๐๐ | 320,000 |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 23 - 222 บ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 | บ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 | 136,000 | 136,000 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ตำบลดอนกลาง | ๓๐,๐๐๐ | ๐ |  |

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม | อบต.ดอนกลาง | 1๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | 2๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| 3 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี | อบต.ดอนกลาง | 1๐,๐๐๐ | 10,000 |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภา อบต.ดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | 10๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ | ตำบลดอนกลาง | 10๐,๐๐๐ | 123,150 | โอนเพิ่มเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ |
| 6 | โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน | ตำบลดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| 7 | สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง อบต.ดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | 185,8๐๐ | 118,8๐4 |  |
| 8 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) | อบต.ดอนกลาง | 159,5๐๐ | 159,445 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  (เดือนเมษายน ๒๕๖1 -  กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.ดอนกลาง | ๑,๕๑๙,๐๐๐ | ๗๗๒,๖๐๐ |  |
| 2 | โครงการอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน | อบต.ดอนกลาง | ๑,๑๘๐,๕๐๐ | ๒๔๙,๕๕๓.๐๘ |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ตามโครงการค่ายวิชาการ | โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | โรงเรียนบ้าน วังจาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทิพโสตตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | โรงเรียนบ้าน ทิพโสต | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังจาน | โรงเรียนบ้าน วังจาน | ๔๐๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทิพโสต | โรงเรียนบ้าน ทิพโสต | ๓๖๐,๐๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๒๒๙,๐๐๐ |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย | อำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| 11 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอโกสุมพิสัย | อบต.ยางน้อย | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |
| 12 | อุดหนุนโครงการวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง | อำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ | อบต.ดอนกลาง | 10๐,๐๐๐ | 99,00๐ |  |

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | อบต.ดอนกลาง | ๕๐,๐๐๐ | 4,๔๔๐ |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด“ดอนกลางเกมส์” | อบต.ดอนกลาง | ๑๕๐,๐๐๐ | 96,8๗๒ |  |
| 3 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |  |
| 4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | อบต.ดอนกลาง | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๔๔๙,๖๐๐ |  |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อบต.ดอนกลาง | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๗๖,๙๐๐ |  |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |  |
| 8 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกร กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน (เงินสำรองจ่าย) | อบต.ดอนกลาง | 80๐,๐๐๐ | 755,5๐๐ |  |
| 9 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อบต.ดอนกลาง | 2๒๐,๐๐๐ | 60,๐๐๐ |  |
| 10 | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 4,95๐ |  |
| 11 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | อบต.ดอนกลาง | 2๐,๐๐๐ | 18,50๐ |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ม.9) | บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 | 200,000 | 58,000 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย | อบต.ดอนกลาง | 10๐,๐๐๐ | 99,0๐0 |  |
| 14 | โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | อบต.ดอนกลาง | 10๐,๐๐๐ | 98,0๐0 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 313,๐๐๐ | 313,๐๐๐ |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย เดินสายดับภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 - 11 | ตำบลดอนกลาง | 200,๐๐๐ | 34,477.65 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 69 - ลำห้วยขอนสัก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 | บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 | 200,๐๐๐ | 199,000 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 166 - ศาลาประชาคม บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 | บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 | 196,๐๐๐ | 195,000 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบ้านวังจาน - วังขอนจิก | บ้านวังจาน - วังขอนจิก | 600,000 | 482,000 |  |

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| ๑ | โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | อบต.ดอนกลาง | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ |  |
| 2 | สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง อบต.ดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | 185,8๐๐ | 118,8๐4 |  |
| 3 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) | อบต.ดอนกลาง | 159,500 | 159,445 |  |

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  35  โครงการ  จำนวนเงิน 7,309,29๑.73 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  35  โครงการ  จำนวน 7,307,723.73 บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | 11 | 1,719,153.08 | 11 | 1,717,585.08 |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 1 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| ๓.ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง | 14 | 3,977,762 | 13 | 3,977,762 |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 5 | 1,223,477.65 | 5 | 1,223,477.65 |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | 4 | 289,899 | 4 | 289,899 |
| รวม | 35 | 7,309,291.73 | 35 | 7,307,723.73 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

จากการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ  โดยใช้วิธีการประเมินทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพโดยเน้น     ความคุ้มค่าของประชาชนเป็นสำคัญ  ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน  ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ทั้งสิ้น  26  โครงการ  เป็นเงิน 5,512,๕๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย  จำนวน ๑,717,585.๐๘ บาท  ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา การรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธี  เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ องค์การบริหาร  ส่วนตำบลดอนกลาง ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ทั้งสิ้น  9  โครงการ  เป็นเงิน 590,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 99,000 บาท  ดำเนินการในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านการเกษตร เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  49  โครงการ  เป็นเงิน ๑๓,725,5๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน  3,878,76๒ บาท  ดำเนินการในด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  72 โครงการ  เป็นเงิน 65,348,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1,223,477.65 บาท  ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตำบล  ให้มีการสัญจรที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการก่อสร้างถนน  การวางท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  6  โครงการ  เป็นเงิน 520,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน  -  บาท  ดำเนินการด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าตามพระราชดำริ  เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร  ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  14  โครงการ  เป็นเงิน 1,๕20,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 289,899 บาท  ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าฝึกอบรมต่างๆ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อปท. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ภายในองค์กรให้เพียงพอต่อการใช้งาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)