บทที่ ๓

ผลการประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

๑. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

๑.๑ ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร      ส่วนตำบลดอนกลาง  มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีจำนวน         ตามยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามแผนพัฒนา | โครงการ ตามแผนดำเนินงาน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๒๕ | ๑๘ | ๗๒ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๙ | ๒ | ๒๒.๒๒ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๓๘ | ๒๑ | ๕๕.๒๖ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๓๐ | ๑๕ | ๕๐.๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๒ | ๓๓.๓๓ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑๔ | ๘ | ๕๗.๑๔ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๒๒ | ๖๖ | ๕๔.๐๙ |

ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาสี่ปี  มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้  ร้อยละ ๕๔.๐๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๑.๒ การประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้นำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนา  จำนวน  ๒๒,๓๐๕,๕๐๐.- บาท ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ ในการพัฒนา | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๔,๖๗๘,๕๐๐ | ๑,๖๘๔,๑๕๓.๐๘ | ๓๖.๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ | ๒,๙๖๓,๔๑๒ | ๒๒.๔๘ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๓,๖๓๐,๐๐๐ | ๘๓,๐๐๐ | ๒.๒๙ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๕๖๗,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๒,๓๐๕,๕๐๐ | ๔,๗๓๐,๕๖๕.๐๘ | ๒๑.๒๑ |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวนทั้งสิ้น  ๔,๗๓๐,๕๖๕.๐๘บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ ๒๕๖๑ |  | ปีที่ ๒ ๒๕๖๒ |  | ปีที่ ๓ ๒๕๖๓ |  | ปีที่ ๔ ๒๕๖๔ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๒๕ | ๕,๖๐๒,๕๐๐ | ๓๐ | ๖,๔๓๗,๕๐๐ | ๒๔ | ๕,๔๓๗,๕๐๐ | ๒๔ | ๕,๕๐๗,๕๐๐ | ๑๐๓ | ๒๒,๙๘๕,๐๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๙ | ๕๙๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๕๙๐,๐๐๐ | ๘ | ๕๙๐,๐๐๐ | ๓๔ | ๒,๔๒๐,๐๐๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๓๘ | ๑๓,๗๒๕,๕๐๐ | ๔๙ | ๑๒,๘๖๕,๕๐๐ | ๓๗ | ๑๒,๗๘๕,๕๐๐ | ๓๕ | ๑๒,๗๐๕,๕๐๐ | ๑๕๙ | ๕๒,๐๘๒,๐๐๐ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๓๐ | ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐ | ๘,๘๑๐,๐๐๐ | ๑๖ | ๙,๘๔๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๔๓๐,๐๐๐ | ๙๘ | ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๕๒๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๒๒ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑๔ | ๑,๕๒๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑,๕๔๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑,๓๔๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑,๓๔๐,๐๐๐ | ๕๑ | ๕,๗๔๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑๒๒ | ๓๔,๓๕๘,๐๐๐ | ๑๔๘ | ๓๐,๖๔๓,๐๐๐ | ๑๐๒ | ๓๐,๔๑๓,๐๐๐ | ๙๕ | ๒๒,๘๙๓,๐๐๐ | ๔๖๗ | ๑๑๘,๓๐๗,๐๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๘

๔.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ -  มีนาคม ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๑๐ | ๕๕.๕๖ | ๐ | ๐ | ๘ | ๔๔.๔๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๘ | ๑๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๑๐๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๙ | ๔๒.๘๖ | ๐ | ๐ | ๑๒ | ๕๗.๑๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๑ | ๑๐๐ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๑ | ๖.๖๗ | ๐ | ๐ | ๑๔ | ๙๓.๓๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๕ | ๑๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๑๐๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘ | ๑๐๐ |
| รวม | ๒๐ | ๓๐.๓๐ | ๐ | ๐ | ๔๖ | ๖๙.๗๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๖๖ | ๑๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๙

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๑,๖๘๔,๑๕๓.๐๘ | ๓๖.๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๖๘๔,๑๕๓.๐๘ | ๓๖.๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๒,๙๖๓,๔๑๒ | ๒๒.๔๘ | ๐ | ๐ | ๒,๙๖๓,๔๑๒ | ๒๒.๔๘ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๘๓,๐๐๐ | ๒.๒๙ | ๐ | ๐ | ๘๓,๐๐๐ | ๒.๒๙ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๔,๗๓๐,๕๖๕.๐๘ | ๒๑.๒๑ |  |  | ๔,๗๓๐,๕๖๕.๐๘ | ๒๑.๒๑ |

๖. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ ปฏิบัติ |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๒๕ | ๑๘ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๙ | ๒ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๓๘ | ๒๑ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๓๐ | ๑๕ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๒ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑๔ | ๘ |
| รวม | ๑๒๒ | ๖๖ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๗. การจัดทำงบประมาณ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  ๖๖ โครงการ  งบประมาณจำนวน ๒๒,๓๐๕,๕๐๐บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม | ๑๘ | ๔,๖๗๘,๕๐๐ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ | ๒ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๒๑ | ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๑๕ | ๓,๕๔๗,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑๓๐,๐๐๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๘ | ๕๖๗,๐๐๐ |
| รวม | ๖๖ | ๒๒,๓๐๕,๕๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ -  มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอโกสุมพิสัย | อบต.ยางน้อย | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |
| ๒ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | อบต.ดอนกลาง | ๑๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๓ | อุดหนุนโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | โรงเรียนดอนกลาง นุกูลวิทย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๔ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | โรงเรียนบ้านวังจาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๕ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทิพโสตตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | โรงเรียนบ้าน ทิพโสต | ๑๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๖ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินแห่ตามโครงการค่ายวิชาการ | โรงเรียนบ้านหิน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๗ | โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | อบต.ดอนกลาง | ๕๓๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๙ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.ดอนกลาง | ๑,๕๑๙,๐๐๐ | ๗๗๒,๖๐๐ |  |
| ๑๐ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | อบต.ดอนกลาง | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๑ | โครงการอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน | อบต.ดอนกลาง | ๑,๑๘๐,๕๐๐ | ๒๔๙,๕๕๓.๐๘ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑๒ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังจาน | โรงเรียนบ้าน วังจาน | ๔๐๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |
| ๑๓ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทิพโสต | โรงเรียนบ้าน ทิพโสต | ๓๖๐,๐๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ |  |
| ๑๔ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๒๒๙,๐๐๐ |  |
| ๑๕ | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย | อำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๑๖ | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๗ | โครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าว คูณลานแข่งขันหุ่นฟางลิง | อบต.ดอนกลาง | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๘ | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าวคูณลานแข่งขันหุ่นฟางลิง | อำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันย์ | อบต.ดอนกลาง | ๕๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๕๐๐ |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | อบต.ดอนกลาง | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๔๔๐ |  |
| ๕ | โครงการตามพระราชดำริ | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๖ | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๗ | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๘ | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๙ | อุดหนุนสำนักงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม | จังหวัดมหาสารคาม | ๑๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๐ | อุดหนุนโครงการสาธารณสุขตาม พระราชดำริ | อบต.ดอนกลาง | ๒๒๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |  |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป | อบต.ดอนกลาง | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๒ | โครงการพื้นที่สร้างสรรค์และคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | อบต.ดอนกลาง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน | อบต.ดอนกลาง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๑๕ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |  |
| ๑๖ | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๗ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อบต.ดอนกลาง | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๓,๑๐๕,๔๐๐ |  |
| ๑๘ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | อบต.ดอนกลาง | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๖๗๗,๖๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑๙ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |  |
| ๒๐ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดดอนกลางเกมส์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๖,๙๗๒ |  |
| ๒๑ | อุดหนุนศูนย์คุณภาพการศึกษาวังยาว ดอนกลาง เขวาไร่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา | อบต.ดอนกลาง | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |  |

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย | อบต.ดอนกลาง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๔ | โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บ้านหินแห่ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘,๕ | บ้านหินแห่ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘,๕ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านวังจาน-วังขอนจิก หมู่ที่ ๒,๖ | บ้านวังจานหมู่ที่ ๒,๖ | ๔๘๒,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลขที่ ๕-๒๗ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗ | บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลขที่ ๖๙-ลำห้วยขอนสัก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๓ | บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลขที่ ๑๖๖-ศาลาประชาคม บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๑๐ | บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๑๐ | ๑๙๖,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๑ | บ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑ | บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑ | ๓๑๓,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทิพโสต – หนองเฮีย บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ | บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ | ๒๕,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทิพโสต-บ้านภูเหล็ก บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ | บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทิพโสต-วังขอนจิก บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ | บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ | ๘๑,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๔ | อุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งสายดับไฟฟ้าส่องสว่าง | ตำบลดอนกลาง | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๑๕ | โครงการจ้างเหมาติดตั้งปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ | ตำบลดอนกลาง | ๘๓,๐๐๐ | ๘๓,๐๐๐ |  |

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ตำบลดอนกลาง | ๓๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | ตำบลดอนกลาง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๑ | โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน | ตำบลดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ | ตำบลดอนกลาง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ข้อบัญญัติ งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงให้หมู่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ ๙ | บ้านเหล่าหมู่ ๙ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๔ | จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด ๕๐ เมตร | อบต.ดอนกลาง | ๔,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๕ | จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว | อบต.ดอนกลาง | ๒๓,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล | อบต.ดอนกลาง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |
| ๗ | โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม | อบต.ดอนกลาง | ๑๐,๐๐๐ | ๐ |  |
| ๘ | โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | อบต.ดอนกลาง | ๑๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | โอนลดไปโครงการ/กิจกรรมอื่น |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ -  มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| ๑ | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอโกสุมพิสัย | อบต.ยางน้อย | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |
| ๒ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.ดอนกลาง | ๑,๕๑๙,๐๐๐ | ๗๗๒,๖๐๐ |  |
| ๓ | โครงการอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน | อบต.ดอนกลาง | ๑,๑๘๐,๕๐๐ | ๒๔๙,๕๕๓.๐๘ |  |
| ๔ | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย | อำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๕ | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าวคูณลานแข่งขันหุ่นฟางลิง | อำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๖ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | โรงเรียนบ้านวังจาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๗ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินแห่ตามโครงการค่ายวิชาการ | โรงเรียนบ้านหิน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๘ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังจาน | โรงเรียนบ้าน วังจาน | ๔๐๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |
| ๙ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทิพโสต | โรงเรียนบ้าน ทิพโสต | ๓๖๐,๐๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ |  |
| ๑๐ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๒๒๙,๐๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | อบต.ดอนกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๕๐๐ |  |
| ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | อบต.ดอนกลาง | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๔๔๐ |  |
| ๓ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนกลาง | อบต.ดอนกลาง | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |  |
| ๔ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อบต.ดอนกลาง | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๗๖,๙๐๐ |  |
| ๕ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | อบต.ดอนกลาง | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๔๔๙,๖๐๐ |  |
| ๖ | อุดหนุนโครงการสาธารณสุขตาม พระราชดำริ | อบต.ดอนกลาง | ๒๒๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |  |
| ๗ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |  |
| ๘ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดดอนกลางเกมส์ | อบต.ดอนกลาง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๖,๙๗๒ |  |
| ๙ | อุดหนุนศูนย์คุณภาพการศึกษาวังยาว ดอนกลาง เขวาไร่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา | อบต.ดอนกลาง | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |  |

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณ | วงเงินตาม สัญญา |  |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาติดตั้งปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ | ตำบลดอนกลาง | ๘๓,๐๐๐ | ๘๓,๐๐๐ |  |

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  ๑  โครงการ  จำนวนเงิน ๓๐๗,๖๗๑.๘๐ บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  โครงการ ๒๐  จำนวน ๔,๗๓๐,๕๖๕.๐๘ บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม | ๑ | ๓๐๗,๖๗๑.๘๐ | ๑๐ | ๑,๖๘๔,๑๕๓.๐๘ |
| ๒. ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน | ๐ | ๐ | ๙ | ๒,๙๖๓,๔๑๒ |
| ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | ๐ | ๐ | ๑ | ๘๓,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๖. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๑ | ๓๐๗,๖๗๑.๘๐ | ๒๐ | ๔,๗๓๐,๕๖๕.๐๘ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

จากการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ  โดยใช้วิธีการประเมินทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพโดยเน้น     ความคุ้มค่าของประชาชนเป็นสำคัญ  ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน  ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ทั้งสิ้น  ๑๘  โครงการ  เป็นเงิน ๔,๖๗๘,๕๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย  จำนวน  ๑,๖๘๔,๑๕๓.๐๘ บาท  ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา การรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  การจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธี  เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจองค์การบริหาร  ส่วนตำบลดอนกลาง ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  ๒  โครงการ  เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน - บาท  ดำเนินการในด้านการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านการเกษตร เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  ๒๑  โครงการ  เป็นเงิน  ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน  ๒,๙๖๓,๔๑๒ บาท  ดำเนินการในด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  ๑๕ โครงการ  เป็นเงิน  ๓,๕๔๗,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน  ๘๓,๐๐๐ บาท  ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตำบล  ให้มีการสัญจรที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เช่น โครงการก่อสร้างถนน  การวางท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น  ๒ โครงการ  เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน  -  บาท  ดำเนินการด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  การปลูกป่าตามพระราชดำริ  เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร  ดำเนินการตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น ๘ โครงการ  เป็นเงิน ๕๖๗,๐๐๐ บาท  ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน  -  บาท ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าฝึกอบรมต่างๆ การส่งเสริม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อปท. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ภายในองค์กรให้เพียงพอต่อการใช้งาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)