## งปม.66,67
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม
ลำดับ | โครรการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. จำนวน 2 แห่ง | 969981 | ต.ค.65-ก.ย.66 | ⁄ |  |  | 850367
2 | โครงการอาหารเสริม (นม) วัสดุงานบ้านงานครัว | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน 2 แห่ง | 907106 | ต.ค.65-ก.ย.66 | ⁄ |  |  | 872571.17
และโรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ โรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 แห่ง | 1491805 | ต.ค.65-ก.ย.66 | ⁄ |  |  | 1437050
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม
ลำดับ | โครรการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. จำนวน 2 แห่ง | 695393 | ต.ค.66-พ.ค.67 |  | ⁄ |  | 534170
2 | โครงการอาหารเสริม (นม) วัสดุงานบ้านงานครัว | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน 2 แห่ง | 654158 | ต.ค.66-พ.ค.67 |  | ⁄ |  | 436507.41
และโรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ โรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 แห่ง | 1123200 | ต.ค.66-พ.ค.67 |  | ⁄ |  | 743850

## งปม.66-67-1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครรการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วย | หมายเหตุ
ที่ |  | ที่ตั้งไว้ | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอนกลาง-ฮอมหญ้าคา หมู่ที่ 1 | 499000 | 499000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.65
2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 | 239000 | 239000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.65
3 | ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนสูง-โนนเขวา และสะพานคสล. | 4505000 | 4505000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
5 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
6 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
7 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
8 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
9 | ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านวังแคน-ที่นานางหนูยง ช่วงที่ 1 หมู่ 11 | 495000 | 495000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
10 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.ดอนกลาง (ข้างกำแพง) | 47000 | 47000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
11 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสูง - ขอนสัก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 | 1809500 | 1809500 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | อุดหนุนเฉพาะกิจ
12 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอนกลาง ถึง หินร่องบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 2672101 | 2672101 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | อุดหนุนเฉพาะกิจ
13 | ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนสูง - ขอนสัก (เงินเหลือจ่าย) หมู่ที่ 3 | 493000 | 493000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | อุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครรการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วย | หมายเหตุ
ที่ |  | ที่ตั้งไว้ | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
14 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทิพโสต - หนองเฮีย ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 | 490000 | 490000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
15 | ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 | 220000 | 220000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
16 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 5 | 273000 | 273000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
17 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
18 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
19 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
20 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
21 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 100000 | 100000 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | เงินงปม.
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครรการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วย | หมายเหตุ
ที่ |  | ที่ตั้งไว้ | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอนกลาง ถึง หินร่องบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 1802000 | 1142600 | 659400 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันอุดหนุนเฉพาะกิจ
2 | ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้านวังแคน-ลงอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก หมู่ที่ 7 | 498000 | 495000 | 3000 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.66
3 | ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน ช่วงบ้านเลขที่ 114 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 | 54900 | 54900 | 0 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.66
4 | ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านวังจาน - ลงอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก หมู่ที่ 2 | 498000 | 494000 | 4000 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.66
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง - ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | 498000 | 494000 | 4000 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.66
6 | ก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางหนุ่ม บัวเงิน บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 6 | 375000 | 372000 | 3000 | ⁄ |  |  |  | กองช่าง | กันเงินงปม.66