**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม** |  |  |  |  |  |
| * 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 2.06 | 35,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| * 1. แผนงานการศึกษา | 12 | 12.37 | 4,202,435 | 10.13 | กองการศึกษาฯ |
| * 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 4.12 | 90,000 | 0.22 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **18** | **18.56** | **4,327,435** | **10.44** |  |
| **2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 2.06 | 50,000 | 0.12 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **2.06** | **50,000** | **0.12** |  |
| **3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 11 | 11.34 | 257,000 | 0.62 | กองสวัสดิการฯ |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข | 10 | 10.31 | 500,000 | 1.21 | กองสาธารณสุขฯ |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.03 | 50,000 | 0.12 | กองสวัสดิการฯ |
| 3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 4.12 | 420,000 | 1.01 | สำนักปลัด |
| 3.5 แผนงานงบกลาง | 6 | 6.19 | 10,704,221 | 25.81 | สำนักปลัด |
| 3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 3.09 | 230,000 | 0.55 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **35** | **36.08** | **12,161,221** | **29.33** |  |

-4-

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 3.09 | 897,000 | 2.16 | กองช่าง |
| 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 11 | 11.34 | 2,151,000 | 5.19 | กองช่าง |
| **รวม** | **14** | **14.43** | **3,048,000** | **7.35** |  |
| **5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 5.15 | 230,000 | 0.55 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **5** | **5.15** | **230,000** | **0.55** |  |
| **6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 8.25 | 690,000 | 1.66 | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขฯ  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการฯ |

-5-

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| 6.2 แผนงานงบกลาง | 3 | 3.09 | 20,773,644 | 50.09 | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขฯ  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | **11** | **11.34** | **21,463,644** | **51.76** |  |
| **1) ครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 3.09 | 49,500 | 0.12 | สำนักปลัด  กองคลัง |
| 1.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 1.03 | 50,000 | 0.12 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **4** | **4.12** | **99,500** | **0.24** |  |
| **2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 4.12 | 31,200 | 0.08 | สำนักปลัด  กองคลัง |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 2.06 | 26,000 | 0.06 | กองสาธารณสุขฯ |
| 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2.06 | 33,000 | 0.08 | กองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | **8** | **8.25** | **90,200** | **0.22** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **97** | **100** | **41,470,000** | **100** |  |

-6-

**ส่วนที่ 3**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 15,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันท้องถิ่นไทย | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **35,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - อุดหนุนโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจาน ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจาน ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - อุดหนุนโรงเรียนบ้านทิพโสต ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทิพโสต ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - อุดหนุนโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ ตามโครงการค่ายวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ ตามโครงการค่ายวิชาการ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ แยกเป็น  (1) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 189 คน เป็นเงิน 321,300 บาท  (2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 58 คน เป็นเงิน 98,600 บาท | 419,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก ดังนี้  (1) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง เป็นเงิน 926,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน เป็นเวลา 245 วัน  (2) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน เป็นเงิน 284,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน เป็นเวลา 245 วัน | 1,210,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง จำนวน 185,320 บาท แยกเป็น  - ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 164 คน เป็นเงิน 32,800 บาท  - ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 164 คน เป็นเงิน 32,800 บาท  - ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 164 คน เป็นเงิน 49,200 บาท  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 164 คน เป็นเงิน 70,520 บาท | 241,820 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน จำนวน 56,500 บาท แยกเป็น  - ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 50 คน เป็นเงิน 15,000 บาท  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 50 คน เป็นเงิน 21,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ | 60,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังจาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังจาน ในการดำเนินการจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 400,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทิพโสต | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทิพโสต ในการดำเนินการจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 364,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ในการดำเนินการจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 424,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | ค่าอาหารเสริม(นม) | (1) ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง เป็นเงิน 362,162 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาทิ UHT นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  (2) ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน เป็นเงิน 111,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาทิ UHT นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  (3) ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านวังจาน เป็นเงิน 191,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาทิ UHT นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็ก | 1,042,415 | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน  - โรงเรียนบ้านวังจาน, โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์, โรงเรียนบ้านทิพโสต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

|  |
| --- |
| **แผนงานการศึกษา** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังจาน  อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  (4) ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ เป็นเงิน 203,118 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาทิ UHT นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  (5) ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านทิพโสต เป็นเงิน 174,375 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาทิ UHT นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทิพโสต อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **12** |  | **4,202,435** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เช่น ค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง เช่น ค่าจัดสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 40,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเพณีวัฒนธรรม**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - โครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย ในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **90,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 60,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพื้นที่สร้างสรรค์และคาราวานเสริมสร้างเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรค์และคาราวานเสริมสร้างเด็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนกลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | 7,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและสาธิตอาชีพสัมมาชีพให้แก่ราษฎรในหมู่ที่ 5,8,9 | เพื่อส่งเสริมความรู้ และอาชีพให้กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมความรู้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีให้สามารถพึ่งตนเองได้ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ให้แก่ราษฎรในหมู่ที่ 3,4,6,8 | เพื่อส่งเสริมความรู้ คณะกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ให้สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนให้แก่ราษฎรทุกหมู่บ้านๆละ 4 คน | เพื่อส่งเสริมความรู้ อาสาพัฒนาชุมชนให้สามารถสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **11** |  | **257,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสัตว์  (1) เวชภัณฑ์น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท และวัสดุอื่นๆเพื่อกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก  (2) เวชภัณฑ์น้ำยาเคมีอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและกำจัดเกี่ยวกับโรคระบาด | 50,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อถังขยะอันตราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อถังขยะอันตรายภายในตำบล เช่น ค่าจัดซื้อถังขยะอันตรายให้กับหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ฯลฯ | 40,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | 50,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนเอกชน  - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข | 220,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการกินเกลือเพื่อเด็กตักศิลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกินเกลือเพื่อเด็กตักศิลา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการกำจัดขยะ  มูลฝอยตำบลดอนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะ  มูลฝอยตำบลดอนกลาง | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **10** |  | **500,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันย์ เช่น ค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ | 50,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 150,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งใช้ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบสำหรับ อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดเครื่องแบบสำหรับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ | 200,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ในการสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ | 50,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **420,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง | 90,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน อปท. สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ทั้งนี้ตั้งจ่ายตามศักยภาพทางการคลังของ อปท. | 300,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได จำนวน 992 ราย ตามที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,738,800 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 200 รายๆละ 800 บาท ตามที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,920,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 รายๆละ 500 บาท | 90,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หรือความความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม | 565,421 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6** |  | **10,704,221** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอนกลางเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอนกลางเกมส์ เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ โล่รางวัล ฯลฯ | 150,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - อุดหนุนศูนย์คุณภาพการศึกษาวังยาว ดอนกลาง เขวาไร่ | เพื่อสนับสนุนศูนย์คุณภาพการศึกษาวังยาว ดอนกลาง เขวาไร่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา | 60,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **230,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  - โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 7 บ้านวังแคน เส้นบ้านวังแคน - อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก | ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 7 บ้านวังแคน เส้นบ้านวังแคน - อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้า) | 200,000 | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 7 บ้านวังแคน เส้นบ้านวังแคน - อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  - โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 9 บ้านเหล่า เส้นบ้านนางสุดา สายจำปา - บ้านนายสมัย นามบุดดี | ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 9 บ้านเหล่า เส้นบ้านนางสุดา สายจำปา - บ้านนายสมัย นามบุดดี (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้า) | 97,000 | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 9 บ้านเหล่า เส้นบ้านนางสุดา สายจำปา - บ้านนายสมัย นามบุดดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางฝายหลวง หมู่ 8 บ้านหินแห่ | ขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางฝายหลวง หมู่ 8 บ้านหินแห่ (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้า) | 600,000 | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางฝายหลวง หมู่ 8 บ้านหินแห่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **897,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านดอนกลาง เส้นหน้าวัดดอนกลาง - บ้านเลขที่ 42 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านดอนกลาง เส้นหน้าวัดดอนกลาง - บ้านเลขที่ 42 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 200,000 | ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านดอนกลาง เส้นหน้าวัดดอนกลาง - บ้านเลขที่ 42 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทิพโสต เส้นศาลาประชาคม - บ้านเลขที่ 166 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทิพโสต เส้นศาลาประชาคม - บ้านเลขที่ 166 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 152,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทิพโสต เส้นศาลาประชาคม - บ้านเลขที่ 166 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านวังแคน จุดที่ 1 เส้นทางรอบหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านวังแคน จุดที่ 1 เส้นทางรอบหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 87,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านวังแคน จุดที่ 1 เส้นทางรอบหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านวังแคน จุดที่ 2 เส้นทางรอบหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จุดที่ 2 เส้นทางรอบหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 178.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 113,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านวังแคน จุดที่ 2 เส้นทางรอบหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังจาน เส้นทางจากบ้านเลขที่ 51 - บ้านเลขที่ 23 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังจาน เส้นทางจากบ้านเลขที่ 51 - บ้านเลขที่ 23 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 483.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 200,000 | ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังจาน เส้นทางจากบ้านเลขที่ 51 - บ้านเลขที่ 23 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโนนสูง เส้นทางโนนสูง - โนนเขวา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโนนสูง เส้นทางโนนสูง - โนนเขวา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 362.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 200,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโนนสูง เส้นทางโนนสูง - โนนเขวา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านทิพโสต เส้นทางรอบหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านทิพโสต เส้นทางรอบหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 358.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 200,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านทิพโสต เส้นทางรอบหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านวังจาน เส้นทางบ้านวังจาน - หนองเหล็กบน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านวังจาน เส้นทางบ้านวังจาน - หนองเหล็กบน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 362 00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 200,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านวังจาน เส้นทางบ้านวังจาน - หนองเหล็กบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางดอนปู่ตา หมู่ 1 บ้านดอนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางดอนปู่ตา หมู่ 1 บ้านดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 499,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางดอนปู่ตา หมู่ 1 บ้านดอนกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ 1 บ้านดอนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ 1 บ้านดอนกลาง จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | 100,000 | ดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ 1 บ้านดอนกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรภายในตำบลดอนกลาง | 200,000 | ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรภายในตำบลดอนกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **11** |  | **2,151,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกอบรมให้ความรู้ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การสำรวจพันธุกรรมพืชภายในตำบล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสำรวจข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 30,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 100,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 100,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-45-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ | แก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  - ที่พักสงฆ์วัดป่าหินร่อง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3  - ที่พักสงฆ์วัดป่าวังแคน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 |  | - ที่พักสงฆ์วัดป่าหินร่อง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3  - ที่พักสงฆ์วัดป่าวังแคน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 | ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป่าชุมชน | - โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1  - โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสูง  หมู่ที่ 3  - โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่า  หมู่ที่ 9  - โครงการป่าชุมชนบ้านวังจาน  หมู่ที่ 6 |  | - ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1  - ป่าชุมชนบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3  - ป่าชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 9  - ป่าชุมชนบ้านวังจาน หมู่ที่ 6 | ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5** |  | **230,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-46-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด | 100,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-47-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ | 100,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ | 20,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-48-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ | 230,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานของ อปท. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พัก ฯลฯ | 200,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-49-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ฯลฯ | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **8** |  | **690,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-50-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินค่าครองชีพชั่วคราว | 271,524 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1 | 167,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-51-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการบริหารจัดการองค์กร | - เงินเดือนนายก/รองนายก  - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล  - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เงินเดือนพนักงาน  - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  - เงินประจำตำแหน่ง  - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 514,080  42,120  42,120  86,400  2,059,200  6,967,560  24,000  378,000  473,640  5,251,680  496,320 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-52-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการบริหารจัดการองค์กร | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  - ค่าเช่าบ้าน  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  - วัสดุสำนักงาน  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  - วัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000  65,000  156,000  90,000  976,000  80,000  1,078,000  240,000  40,000  170,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-53-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่**  **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการบริหารจัดการองค์กร | - วัสดุก่อสร้าง  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  - วัสดุคอมพิวเตอร์  - วัสดุอื่น  - ค่าไฟฟ้า  - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  - ค่าบริการโทรศัพท์  - ค่าบริการไปรษณีย์  - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000  30,000  270,000  20,000  130,000  60,000  300,000  10,000  25,000  10,000  120,000  50,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการฯ  กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **20,773,644** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-54-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้ ครุภัณฑ์รายการนี้อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อโดยสืบราคาจากผู้จำหน่ายตามท้องตลาด | 16,500 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะ แบบ 2 บาน (1) มีมือจับชนิดบิด (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 | 11,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ คุณลักษณะ แบบ 2 บาน (1) มีมือจับชนิดบิด (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 | 22,000 | อบต.ดอนกลาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **49,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-55-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ (2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น (3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 | 50,000 | อบต.ดอนกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-56-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด (LED) ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด (LED) ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi (2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB (4) มีช่องเชื่อมต่อ (Intreface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom | 2,600 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-57-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi (2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB (5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (7) มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi – Fi ได้) (8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (9) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-58-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย (4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ (8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | 16,000 | อบต.ดอนกลาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-59-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด (LED) ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด (LED) ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi (2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB (4) มีช่องเชื่อมต่อ (Intreface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom | 2,600 | อบต.ดอนกลาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **31,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-60-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย (4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ (8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | 16,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-61-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi (2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB (5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (7) มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi – Fi ได้) (8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (9) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom | 10,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **26,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-62-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย (4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ (8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | 16,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-63-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) (5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี)ได้ (7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi (8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) (9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ (10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา (11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | 17,000 | อบต.ดอนกลาง | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **33,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-64-